| 擬製人： |  | 批核人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (王振忠, 環境管理代表) |  | (劉寶恆, 總經理) |

| 編號 | 與環境方針/重要環境因素有關 | 目標 | 指標 | 方案 | 負責職員 | 開始 日期 | 完成 日期 | 實際結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預防污染 | 加強生產線之通風系統 | 為電鍍生產線安裝新設施，以減少經由電鍍池排放化學噴霧予周圍環境，期望2006年5月完成裝置。 | - 評價目前電鍍池之設計及有關之設備。 - 測度於電鍍池周圍之空氣質素。 - 聘請顧問及承判商提供有效之解決方案。 - 安裝新設備予電鍍池 - 重新評價及測度電鍍池之績效及周圍的空氣質數。 | 工場經理及設施經理 | 1/1/06 1/1/06 20/1/06 1/3/06 15/4/06 | 15/1/06 31/1/06 1/3/2006\ 15/4/06 1/5/06 |  |
|  | 減少資源消耗 | 於電鍍過程中盡量減少使用化學溶劑 | 研究循環再用電鍍池化學溶劑之可能性，若研究結果正面的話，期望於2006年8月開始推行循環再用指定之化學溶劑。 | - 研究循環再用電鍍池化學溶劑之可能性 / 好處 / 害處。 - 尋求協助，進行循環再用化學溶劑之試驗。 - 評價試驗結果，與及呈交予總經理作檢閱。 - 若試驗結果呈正面，可在電鍍池安裝所需之裝置及零件，以便進行試驗性運作。 - 收集有關之數據，以及釐定減少化學溶劑之百分比。 | 工場經理 | 1/1/06 1/2/06 15/3/06 15/4/06 15/5/06 | 1/2/06 15/3/06 15/4/06 15/5/06 15/8/06 |  |
|  | 減少廢棄物 | 加強金及銀廢料之分隔 | 研究目前於污水處理廠，為金及銀之分隔系統，安裝額外之過濾器或有關之系統，以加強收集金及銀廢料之百分比，期望於2006年9月完成。 | - 研究由污水處理廠收集更多金及銀廢料之可行性。 - 研究此方案對公司之財務影響與及成本效益之平衡。 - 呈交研究結果予管理層作檢討。 - 若有需要，聘請顧問及合適的承判商進行設計及安裝新設施。 - 於加強污水處理廠設施後，測度結果。 - 收集數據與及相應地釐定績效目標。 | 工場經理及設施經理 財務及行政經理 | 1/1/06 1/1/06 15/2/06 1/3/06 1/5/06 1/6/06 | 15/2/06 1/2/06 1/3/06 1/5/06 1/6/06 1/9/06 |  |
|  | 減少資源消耗 | 減少紙張用量 | 逐步地於辦公室減少A4紙張用量，以及釐定2006年尾之績效目標。 | - 提升員工節約用紙及辦公室環保措施之意識。 - 建立監察及量化紙張用量之系統。 - 於1//1/06至31/12/06期間，每月監察A4紙張用量。 - 釐定明年之目標。 | 財務及行政經理 採購主任 採購主任 財務及行政經理 | 1/1/06 1/1/06 1/1/06 1/1/07 | 31/12/06 1/3/06 31/12/06 15/12/07 |  |
|  | 減少資源消耗 | 減少能源消耗 | 於二OO六年一月一日至十二月三十一日期間，逐步遞減電量 (與二OO五年同期耗電量作比較) 。而最終目標於二OO六年年底減低5%。 以耗電量單位計算 | - 更換全部光管，改用慳電膽(預計能節省 2%能源) - 重縛電線及安裝開關燈掣於樓梯位置，方便護衛員能在日間關燈。 - 減少使用光管。設施經理將定期監督使用光管次數，以免過多。 | 設施經理 | 1/1/06 1/1/06 1/1/06 | 1/7/06 1/7/06 1/7/06 |  |